ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย

เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาโครงการทำแนวเขตทะเลน้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์

………………………………….…………..

ด้วยเทศบาลตำบลทะเลน้อย  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการ

จัดจ้างตามโครงการทำแนวเขตทะเลน้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1,4   ตำบลทะเลน้อย  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบของเทศบาลตำบลทะเลน้อย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1224,500 บาท ราคากลาง    1,220,000บาท    โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.งานปักเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงขนาดโคนเสา ๐.๒๐ X ๐.๒๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน  ๗ ต้น พร้อมติดป้ายแสดงค่าพิกัดและรายละเอียดอื่น รายละเอียดดังนี้

๑.๑ เสาแนวเขตทะเลน้อย จำนวน ๓ หลัก คือ หลักที่ ๑ ปากคลองบ้านบน หลักที่ ๒ ปากคลอง

ควายกลาง และหลักที่ ๓ หัวแหลมตำสาปากคลองตะเคร็ง

๑.๒ เสาแนวเขตแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เทศบาล

ตำบลทะเลน้อย ร่วมกับ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย โดยปลูกที่เดิมระหว่างแนวเขตทะเลน้อย กับ ที่ดินของราษฎร จำนวน ๒ หลัก

๑.๓ เสาแนวเขตที่ดินนาข้าว ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ( สค.๑)  ของราษฎรซึ่งกรม

ที่ดินรับแจ้งเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ เพื่ออ้างอิงความถูกต้อง จำนวน ๒ หลัก (เนื่องจากแผนที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ทะเลน้อยมีความคลาดเคลื่อนรอการแก้ไข )

๒. งานขุดลอกทางเดินเรือจากปากคลองบ้านบน – ปากคลองทางควายกลาง ขนาดปากกว้าง ๒๐ เมตร ท้องกว้าง ๑๕ เมตร ความลึก ๒ เมตร ความยาว ๕๔๐ เมตร ปริมาตรดินขุด จำนวน ๑๘,๙๐๐ ลบ.ม. เพื่อนำดินขุดคละกับวัชพืชปรับยกระดับแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ความยาวช่วงละ 8๐ เมตร ตามแนวพื้นที่ปลูกป่าเดิม และเว้นระยะ 2๐ เมตร เพื่อการระบายน้ำเป็นช่วง ๆ พร้อมปรับระดับตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดสาย

๓. งานถมดินยกระดับคันทางตามนโยบายขยายผังเมืองถนนสายสถานีพัฒนา ฯ – โคกจูด ช่วงที่ ๑  ขนาดคันทางกว้าง ๙.๐๐ เมตร ความสูงประมาณ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร เริ่มจาก กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๑๙๕ ความยาว ๑๙๕ เมตร โดยใช้วัสดุดินถม จำนวน ๓,๔๖๐ ลบ.ม. ๆ ละ ๑๘๐ บาท พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  มีผลงานก่อสร้างในประเภทเดียวกับงานที่ประกาศสอบราคา ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท

ในสัญญาเดียวกัน หรือผลงานประเภทอื่นของหน่วยงานราชการ ในวงเงินไม่ต่ำกว่า  1,000,000  บาท

4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตำบล

ทะเลน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

-2-

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  14 สิงหาคม  2555  ระหว่างเวลา  09.00 น. – 09.30 น.โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อยและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป ( ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ถือว่าเข้าใจสภาพพื้นที่ดีแล้ว ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่    1  สิงหาคม  - 16  สิงหาคม พ.ศ. 2555  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย     ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันราชการ  และในวันที่   17  สิงหาคม  2555  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอควนขนุน ที่ว่าการอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ระหว่างเวลา  08.30   -   16.30   น.

เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่   20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอควนขนุน  ที่ว่าการอำเภอควนขนุน ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)ได้ที่    กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่  1  - 17  สิงหาคม พ.ศ. 2555    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 7468-5232 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ    ณ   วันที่   1   เดือนสิงหาคม   พ.ศ.  2555

(นายคณนาถ    หมื่นหนู)

นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 4 /2555

สอบราคาจ้างโครงการทำแนวเขตทะเลน้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์

ตามประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย

ลงวันที่  1   เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  2555

………………………

ด้วยเทศบาลตำบลทะเลน้อย  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการ

จัดจ้างตามโครงการทำแนวเขตทะเลน้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์  หมู่ที่ 1,4  ตำบลทะเลน้อย  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  งบประมาณทั้งสิ้น  1,224,500   บาท   ราคากลาง  1,220,000 บาท    รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลทะเลน้อย เลขที่    17/2555  ดังนี้

1.งานปักเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงขนาดโคนเสา ๐.๒๐ X ๐.๒๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น พร้อมติดป้ายแสดงค่าพิกัดและรายละเอียดอื่น   รายละเอียดดังนี้

๑.๑ เสาแนวเขตทะเลน้อย จำนวน ๓ หลัก คือ หลักที่ ๑ ปากคลองบ้านบน หลักที่ ๒ ปากคลองควายกลาง และหลักที่ ๓ หัวแหลมตำสาปากคลองตะเคร็ง

๑.๒ เสาแนวเขตแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เทศบาล

ตำบลทะเลน้อย ร่วมกับ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย โดยปลูกที่เดิมระหว่างแนวเขตทะเลน้อย กับ ที่ดินของราษฎร จำนวน ๒ หลัก

๑.๓ เสาแนวเขตที่ดินนาข้าว ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ( สค.๑)  ของราษฎรซึ่งกรม

ที่ดินรับแจ้งเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ เพื่ออ้างอิงความถูกต้อง จำนวน ๒ หลัก (เนื่องจากแผนที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ทะเลน้อยมีความคลาดเคลื่อนรอการแก้ไข )

๒. งานขุดลอกทางเดินเรือจากปากคลองบ้านบน – ปากคลองทางควายกลาง ขนาดปากกว้าง ๒๐ เมตร ท้องกว้าง ๑๕ เมตร ความลึก ๒ เมตร ความยาว ๕๔๐ เมตร ปริมาตรดินขุด จำนวน ๑๘,๙๐๐ ลบ.ม. เพื่อนำดินขุดคละกับวัชพืชปรับยกระดับแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ความยาวช่วงละ 8๐ เมตร ตามแนวพื้นที่ปลูกป่าเดิม และเว้นระยะ 2๐ เมตร เพื่อการระบายน้ำเป็นช่วง ๆ พร้อมปรับระดับตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดสาย

๓. งานถมดินยกระดับคันทางตามนโยบายขยายผังเมืองถนนสายสถานีพัฒนา ฯ – โคกจูด ช่วงที่ ๑  ขนาดคันทางกว้าง ๙.๐๐ เมตร ความสูงประมาณ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร เริ่มจาก กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๐ + ๑๙๕ ความยาว ๑๙๕ เมตร โดยใช้วัสดุดินถม จำนวน ๓,๔๖๐ ลบ.ม. ๆ ละ ๑๘๐ บาท พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย

-2-

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายละเอียด (แบบแปลน)

1.2  แบบใบเสนอราคา

1.3  แบบสัญญาจ้าง

1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน  หลักประกันสัญญา

1.5  บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

  - (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  4/2555

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศ     สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5(2)

2.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว   ซึ่งมีผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  500,000  บาท  หรือผลงานประเภทอื่นของหน่วยงานราชการ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000  บาท  ซึ่งเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ

3.  หลักฐานการเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ   ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-3-

- ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ (1)

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- บัญชีเอกสารส่วนที่1ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(1)

  - ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร  ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

- บัญชีรายการก่อสร้าง  (ใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าแรงงาน  ภาษี ประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

  - (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองในเสนอราคา   ตามแบบใน

ข้อ 1.6 (2)

4.  การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

  - ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  หรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้ราคารวม ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  ไว้ด้วยแล้ว

ราคาที่เสนอต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

  - ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  120  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

-4-

  - ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา

  - ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อย  โดยจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 04/2555”   ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ในวันที่   1  สิงหาคม   –  16  สิงหาคม   พ.ศ. 2555 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย     ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันราชการ  และในวันที่   17  สิงหาคม   2555  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอควนขนุน ที่ว่าการอำเภอควนขนุน อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ระหว่างเวลา  08.30 -   16.30   น

เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ เปิดซองสอบราคาในวันที่   20  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอควนขนุน ที่ว่าการอำเภอควนขนุน อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  และคณะกรรมการเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือก และเทศบาลตำบลทะเลน้อยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวผู้เสนอราคาที่ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน   3   วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

การยื่นอุทธรณ์ ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางการเป็นอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง

ใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

-5-

5. หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ มีมูลค่า จำนวน  ………-……….. บาท  (……………-………………………..)

5.1  เงินสด

5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  “ เทศบาลตำบลทะเลน้อย”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง  สอบราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

5.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

5.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

หลักประกันซองตามข้อนี้ “เทศบาลตำบลทะเลน้อย” จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  15  วัน     นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน  3  ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลตำบลทะเลน้อยจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการฯ  จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลทะเลน้อยเท่านั้น

6.3  เทศบาลตำบลทะเลน้อยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี   ดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบลทะเลน้อย

- ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้

6.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตำบลทะเลน้อย   มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้เทศบาลตำบลทะเลน้อย มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

-6-

6.5  เทศบาลตำบลทะเลน้อย  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ    เทศบาลตำบลทะเลน้อย   เป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ  มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลทะเลน้อย จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน   หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า   ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์  ได้รับการคัดเลือกตามที่ประกาศชื่อไว้   ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา  รายอื่น ณ  วันประกาศสอบราคา       หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 เทศบาลตำบลทะเลน้อย มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ   ตามข้อ 4.5   และเทศบาลตำบลทะเลน้อย จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า      การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

7. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างดังระบุใน ข้อ 1.3  กับเทศบาล

ตำบลทะเลน้อย ภายใน 7  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้  เทศบาลตำบลหนองพ้อ  ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1)   เงินสด

(2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตำบลทะเลน้อย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

(3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันของดังระบุในข้อ  1.4 (2)

(4)  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการเงินเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้แบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

-7-

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน    (สัญญาราคาเหมารวม)

เทศบาลตำบลทะเลน้อย  จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด 4 งวดดังนี้

งวดที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จดังนี้

- ดำเนินการปักเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงขนาดโคนเสา ๐.๒๐ X ๐.๒๐

เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร  จำนวน  ๗  ต้น

- ดำเนินการขุดลอกทางเดินเรือจากปากคลองบ้านบน – ปากคลองทางควายกลาง ขนาด

ปากกว้าง ๒๐ เมตร ท้องกว้าง ๑๕ เมตร ความลึก ๒ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 25๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุด จำนวนไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐  ลบ.ม. ให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน

งวดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จดังนี้

- ดำเนินการขุดลอกทางเดินเรือจากปากคลองบ้านบน – ปากคลองทางควายกลาง ขนาด

ปากกว้าง ๒๐ เมตร ท้องกว้าง ๑๕ เมตร ความลึก ๒ เมตร ได้ความยาวรวม 54๐ เมตร หรือได้ปริมาตรดินขุดรวมเป็นจำนวน  18,900  ลบ.ม. ให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน

งวดที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จดังนี้

- ดำเนินการถมดินยกระดับคันทางตามนโยบายขยายผังเมืองถนนสายสถานีพัฒนา ฯ – โคกจูด

ช่วงที่ ๑ ขนาดคันทางกว้าง ๙.๐๐ เมตร ความสูงประมาณ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑00 เมตร  ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน

งวดสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการทำ

แนวเขตทะเลน้อยและปรับภูมิทัศน์  ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทุกประการ  รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18 ให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน

9.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10.  การประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน             ข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย  6  เดือน นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลทะเลน้อยได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11.  การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ... -..…ของราคาค่าจ้างทั้งหมดแต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ  1.4  ให้แก่ เทศบาลตำบลทะเลน้อย  ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น

12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

12.1  เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างครั้งนี้  จ่ายจาก เงินงบประมาณ ของเทศบาลตำบลทะเลน้อย

ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ . 2555   เงินค่าจ้างครั้งนี้ เทศบาลตำบลทะเลน้อย  จะชำระเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างให้ กับเทศบาลตำบลทะเลน้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

-8-

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลทะเลน้อย   ได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือให้ไปทำสัญญาจ้าง ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

  - เมื่อเทศบาลตำบลทะเลน้อยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ตามแบบประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือหรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นรับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชยนาวี ดังนี้

- แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพานิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

- จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

12.3  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลทะเลน้อย  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 7  เทศบาลตำบลทะเลน้อย อาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - เทศบาลตำบลทะเลน้อย  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

13. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบลทะเลน้อย   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวุฒิการศึกษา  ระดับ   ปวช.  ปวส.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 ในสาขาช่างดังนี้

13.1  .-

13.2   -

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย

วันที่   1   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2555

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2555 ข้อ 1.7

ลงวันที่ 1  สิงหาคม 2555

----------------------------------

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องขนเสาหลักเขต  จำนวน 7 ต้น พร้อมเครื่องจักรกล ในการทำงานงวดที่ 1  มายังสถานที่ก่อสร้าง  เพื่อแสดงความพร้อมในการทำงาน  ภายใน 3 วัน หลังจากทราบผลการสอบราคา